|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN ADI:** | **33 HAFTA GÜNE CAMİDE BAŞLIYORUM** |
|  |  |
| **PROJENİN GEREKÇESİ:** | •Meslekî uygulamaların kendi mekânlarında yaşanarak öğrenilme ihtiyacı  •Öğrencileri namaz, cami ve cemaatle buluşturma ihtiyacı.  •Okul idareci, öğretmen, veli ve öğrencileri ortak mekânda buluşturma ihtiyacı  •Çocukların bilinç düzeylerini yükselterek zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sunma arzusu.  •Camii cemaati ve toplumun geleceğe bakışta umutlu olmaları ihtiyacı.  •Cemaat ve öğrencilerin sohbet ihtiyaçları |
| **PROJENİN ÖZETİ:** | 33 Hafta her Cumartesi günü sabah namazında öğrenciler babaları ile Sungurlu Ulu Camiine gelir. 20 Dakikalık sohbeti dinler ve haftanın hadisini topluca okur. Cemaatle kılınan sabah namazı ardından topluca kahvaltı yapılır ve evlere dönülür. |
|  |  |
| **PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ:** | • İmam Hatipli olarak meslekî gelişime katkı sunmak.  •Çocuklarımızı cami ve cemaatle buluşturmak.  •Namaz bilinci oluşturmak  •Ayet, hadis ezberlenmesine katkı sunmak.  • Öğrencilere olumlu davranış kazandırmak  • Veli-okul- öğrenci arasındaki bağı kuvvetlendirmek  • Öğrencilerde erken kalkma alışkanlığı oluşturmak.  •Camii cemaati ve toplumun geleceğe bakışta umutlu olmalarına yardımcı olmak.  •Haftalık buluşmalar İmam Hatip Okulları dışındaki öğrencilere de açıktır. |
| **PROJE İÇİN PAYDAŞ KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- İlçe Müftülüğü-İmam Hatip Okulları- Destek veren Sivil Toplum Kuruluşları |
| **PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI:** | • 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Ekim İlk Cumartesi başlayıp-Mayıs üçüncü Cumartesi sabah namazına kadar Ulu Camiinde buluşma planlanır.  • İmam Hatip Lisesi Pansiyonundan Okul aracıyla öğrenciler camiye taşınır.  •Kahvaltı yerinin uzak olması durumunda taşıma işi için Belediye ve okul servislerinden destek alınır.  • Proje hakkında tüm paydaşlara bilgilendirme yapılır.  • Her hafta Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim MANDIRALIOĞLU ya da görevlendirilen kişi tarafından 20 dakika sohbet yapılır. Proje başlamadan hazırlanan haftanın sohbeti ve hadisi topluca ilgililere duyurulur. Böylece çocuklar, hayata ve okullarda yapılacak yarışmalara da hazırlanır.  •Projeye düzenli katılım sağlayan ve haftanın hadislerini ezberleyen öğrenciler ödüllendirilir. |
|  |
| • Gerekli sponsor bulunarak namaz sonrası kahvaltı programı organize edilir.  • Kahvaltı esnasında öğretmen, öğrenci ve veli sohbetleri yapılır. Bu sayede çocukların okul başarısına katkı sunulur. |
| **PROJENİN UYGULANACAĞI YER:** | Sungurlu Ulu Camii |
| **PROJENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ:** | Ekim Ayının ilk Cumartesi- Mayıs Ayının üçüncü Cumartesi |
| **PROJENİN MALİYETİ:** | - Her Cumartesi sabahı kahvaltı (7000-8000 TL) |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE ÇIKTILARI:** | • Öğrencilerimiz namazlarını camide kılma alışkanlığı kazanacak.  • Öğrencilerimiz sohbet ve işlenilen konular ile bilinçlenecek.  • Okullarda yapılacak mesleki uygulama ve yarışmalara katkı sunulacak.  • Öğrenciler babaları ile birlikte kaliteli zaman geçirecek.  • Öğrencilerin velileri, arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte ortak paylaşımlarda bulunacak.  • “ Namaz kötülüklerden alıkoyar” ayetini öğrencilerin benimseyerek kötü davranışlardan kaçınmalarını sağlamak. |
| **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:** | 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında başlatılacak bu projenin her eğitim öğretim döneminde yenilenerek devam ettirilmesi planlanmaktadır. |
| **RİSKLER:** | • Sabah namazı vaktinin erken oluşu projeye katılımı olumsuz etkileyebilir.  • Kış aylarında havanın soğuk olması olumsuz etkileyebilir.  • Camii için araç imkanı bulamayanlar katılımı azaltabilir. |
| **PROJE SAHİBİ:** | **Bu proje Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında Şehit Ali Alıktan Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü Koordinesi ile yürütülür. Tüm İmam Hatip Okullarını içine alır. Buluşmalar diğer öğrencilere de açıktır.**  [**Tel:311**](Tel:311)  **80 65- 311 89 18-0505 833 32 7 1** |